## Totaal
Naam	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Paasvakantie	Paasvakantie	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Totaal
Steven Bastiaens	6,5	6,75	19,15	26,55	15,5	11	13,1	2,5	9,7	22,15	6	7,5	23,32	25,5	195,22
Benjamin Coussaert	3	5,25	23,25	22,5	19,5	13,5	23	0,5	3	4,5	0	13,75	14,5	24	170,25
Nils Mak	4,5	6,5	15,15	26,5	18,5	15,5	9,55	9,3	6,25	27,85	5,5	8,95	20,5	30,75	205,3
Niko Strijbol	3,5	8,5	16,33	26,3	19,75	21,25	11,25	2,5	7,25	22,5	3	9,5	12,5	21	185,13
Domien Van Steendam	9	6,75	20	15,5	20,25	9,75	10,25	1,5	7,5	22,75	5,25	16,25	11	32,5	188,25
Karel VandenBussche	3,5	6,75	16,75	20,5	14,5	8,5	7	10	11	13,15	7	12,25	23,3	33	187,2
David Vandorpe	4,5	9,25	20,1	14	4,6	14,5	14,5	10,45	4,25	17,7	11,25	16,75	13	19	173,85
Totaal groep per week	34,5	49,75	130,73	151,85	112,6	94	88,65	36,75	48,95	130,6	38	84,95	118,12	185,75	1305,2

## Steven_Bastiaens
Timesheets van Steven Bastiaens

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/17	0,5	Opgave bekijken en de verschillende technologieën snel eens bekijken
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning
	17/02/17	0,5	Timesheet invullen, verslag 1 verder maken
	18/02/17	2	Herhaling slides gastles, opgave, cursus vorig jaar, schematische voorstelling opgave, beginselen van eigen voorstel van domein analyse

Weektotaal		6,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Verder: Herhaling slides gastles, opgave, cursus vorig jaar, schematische voorstelling opgave, beginselen van eigen voorstel van domein analyse
	22/02/17	1,25	Tweede meeting omtrent domeinmodel en use cases
	22/02/17	0,6	Verslag meeting 2 intypen en op github zetten
	25/02/17	2	Hibernate framework: basis documentatie bekeken en (klein) example project
	25/02/17	1	AngularJs: begin documentatie lezen
	25/02/17	0,4	Use-case: afsluiten verzekering
	26/02/17	0,5	bekijken/verbeteren use-cases

Weektotaal		6,75

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1,5	Use-cases verbeteren
	28/02/17	0,75	Bespreking milestone 1
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	1/03/17	0,5	Verslag meeting 3 intypen en op github zetten
	2/03/17	1	[Backend] onderzoek rest api controllers, hibernate
	3/03/17	1	[Backend] review, onderzoek backend , ..
	4/03/17	8	[Backend] Rest controllers, models, migration, mapping, dao, (fixes: bug, sonarQube,..)
	5/03/17	1,5	[Backend] Rest controllers, models, migration, mapping, dao, (fixes: bug, sonarQube,..), timesheet invulen
	5/03/17	4,4	[Backend] bug fixes, enchancments, problemen met localdatetime, pull requests
Weektotaal		19,15

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6/03/17	2	[Backend] verder localdatetime
	6/03/17	1,25	Backend] Validators, pull requests reviewen
	07/03/17	1,5	Verslag meeting 4 inypen, pull requests reviewen
	07/03/17	0,8	Meeting 4
	09/03/17	1,5	Pull requests, deployment diagram (onderzoek, voorestel backend)
	11/03/17	9,5	Pull requests, db m:n rel bekeken, problemen gedetecteerd, opls gezocht, jackson serializers geprobeerd, leek niet voldoende, zelf mapping geschreven + models(relaties) herschreven, beginselen interactiediagram
	12/03/17	9	Verder mappings, bugs, merge conflicten, final touches, discussie over mapping
	12/03/17	1	Pull requests, enzo
Weektotaal		26,55

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Pull requests, bugs, fixes,issues, ...
	13/03/17	3	Pull request reviewen, bugs, interactie/sequentie diagram
	16/03/17	3,5	meeting with Domien & Nils: fixing last errors for milestone 1 and creating pdfs
	16/03/17	2	Aan presentatie gewerkt (+tijd vorige dagen aan presentatie gewerk), figuurtjes + structuur + ..
	17/03/17	2	Presentatie, meeting
	18/03/17	0,5	Typen verslag, + problemen github vastgesteld
	19/03/17	2,5	timesheet invullen, status project bekijken na probleem github 18/3/17, Domeinmodel updaten, Delete cascade aan constraints

Weektotaal		15,5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23/03/17	1,5	Meeting 6
	23/03/17	0,3	Peer reviews
	23/03/17	1	Pull reqs
	24/03/17	0,5	Pull reqs + conficten oplossen + errors oplossen
	25/03/17	0,5	probleem user password (jsonignor werkte niet naar behoren)
	25/03/17	2,5	pull req, merge conflicten, fixes,..
	25/03/17	1,5	issues, pull req updaten met master, bespreken roles ondertussen
	25/03/17	1	pull req, besprekingen (slack) , timesheet
	26/03/17	1,2	Archiveren, mogenlijk heden, implementeren
	26/03/17	1	Archiveren, mogenlijk heden, implementeren, error oplossen
Weektotaal		11

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	29/03/17	1	Api modellen / schema in backend voor waarborg
	29/03/17	2,5	verslag, api schema, last updated by, pull req, db ,...
	30/03/17	1,5	Pull req review, domeinmodellen, mappings, dao ,..
	31/03/17	1,2	Waarborg
	01/04/17	2	waarborg
	02/04/17	1,9	waarborg, fixen mappers,controllers, modellen,database
	02/04/17	2	issues, 283, begin 279, 281

Weektotaal		13,1

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/04/17	2	issue 279 + merge vs persist, en performantie testen van issue 279
	03/04/17	0,5	timesheets
Weektotaal		2,5

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/04/17	4,2	factuur controller, besprekingen, pull req rev, probleemen api eigen domeinmodel, ...
	16/04/17	3	verder factuur (invoice)
	16/04/17	2,5	verder invoice, default data
Weektotaal		9,7

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/04/17	0,15	review pull req subfleet
	17/04/17	2,5	active invoice, etc
	18/04/17	3	verder beginselen active, fleet periodes..
	19/04/17	2	tests fixen, nog een schemasql probleem
	19/04/17	4	test fixes trigger, updated domeinmodel, enzo ('meeting/ werk samen met Domien en david')
	19/04/17	3	fixen factuur berekeningen, dubuggen, testen
	20/04/17	2	tax,testen
	20/04/17	3	dao testen proberen fixen met hsqldb, archiveren beetje verder, vannales en nog wat (samen met niko en domien)
	20/04/17	2	na deadline, testen van facturen met auth, small fixes, ppt, ..
	21/04/17	0,5	presentatie
Weektotaal		22,15

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27-28/4/17	3	test databank hsqldb, bug dubuggen, pr review
	30/04/17	3	testens: postgres db + errors fixen, merge conflicten, archive voort

Weektotaal		6

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/05/17	1	archive and issue 353
	04/05/17	0,75	meeting
	05/05/17	0,5	research audit/ log
	06/05/17	0,75	research audit/ log . 2 (andere mogenlijkheden dan #387)
	07/05/17	0,5	Allerlei: verslag, issues, testen,..
	07/05/17	4	Allerlei: verslag, issues, testen,.. cont

Weektotaal		7,5

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	08/05/17	1,25	timesheet, + pr reviews
	09/05/17	3,33	audit (interceptor, desing db, hoe?, programmeren, bugs/problemen, heel veel problemen googlen ..)
	10/05/17	0,5	audit cont.
	10/05/17	2,33	audit cont.
	11/05/17	0,66	audit cont.
	11/05/17	3,5	timesheet, audit cont (probleem fleet sub , api mapping modellen,..), werkende pull req audit
	09/05/17	1	Meeting
	11/05/17	2	pr's, verslag
	12/05/17	0,5	cont.
	12/05/17	1,5	pr's, audit small fixes
	12/05/17	0,75	tests, debug error
	13/05/17	1,5	spring security proberen testen
	13/05/17	4,5	commissie, + andere fixes tussendoor
Weektotaal		23,32

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/05/17	0,5	small fixes, applying comments on a pr
	16/05/17	1	some documentation, interceptor bug, preparing log for merge
	16/05/17	2	interceptor bug, preparing log for merge, and some other fixes cont ..
	18/05/17	8	Team programming
	20/05/17	0,5	updaten branches with latest master
	20/05/17	4,3	testen na mergen fixen, pr merg conflicten oplossen, testen debuggen,...
	20/05/17	2,5	fixes, prs ,...
	20/05/17	2	comissie interceptor, pr fixes,..
	21/05/17	0,75	final fixes and pr merges conflicts
	21/05/17	0,5	final fixes and pr merges conflicts cont...
	21/05/17	1,25	final fixes and pr merges conflicts cont ...
	21/05/17	2,2	final fixes and pr merges conflicts cont ...

Weektotaal		25,5

## Benjamin_Cousaert
Timesheets van Benjamin Coussaert

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie Opdracht

Weektotaal		3

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/02/17	1	Usecases oplijsten
	21/02/17	0,5	Afspraken en indeling documentatie opmaken
	21/02/17	0,25	Opdracht milestone 1 kopieren naar issues
	22/02/17	0,5	Domeinmodel opstellen
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	26/02/17	1	Usecases extra opstellen en documentatie organiseren github
	26/02/17	0,75	Usecases medewerkers opstellen

Weektotaal		5,25

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	2	Pandoc documentatie en opstellen compilatie commando's
	27/02/17	1	Webpack Documentatie lezen
	28/02/17	2	Usecase pdf opstellen
	28/02/17	0,5	Usecases nakijken en correcties aanbrengen
	28/02/17	2	Milestone 0.1 afmaken
	28/02/17	0,75	Bespreking Milestone 1
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	1/03/17	3,5	Opzetten frontend (webpack, typescript, sass, ...)
	2/03/17	0,5	Fixen typescript
	3/03/17	4	Verder uitwerken React Component
	3/03/17	0,5	Bootstrap toevoegen
	3/03/17	0,5	README aanpassen met voorbeeld
	4/03/17	0,5	Mogelijkheden bekijken voor I18n in React
	4/03/17	1,5	Implementeer I18n in frontend
	5/03/17	1	Opzoeken React State mogelijkheden voor sessies
	5/03/17	1	React Redux Router documentatie lezen
	5/03/17	1,5	Fetch installeren en companies list voorbeeld implementeren
Weektotaal		23,25

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6/03/17	1	React-router
	6/03/17	4	Bootstrap design toevoegen met verschillende links
	6/03/17	2	Split design in modules and make 404 page
	6/03/17	0,5	Show active link in navbar
	07/03/17	1	General usecases
	07/03/17	2	Documentatie structuur
	07/03/17	1	Server opzetten en api in react steken
	08/03/17	4	Add user component
	08/03/17	1	Errors
	09/03/17	2	Nils commits bekijken en verbeteren, en interfaces in namespaces steken
	10/03/17	0,5	Bug #111 en PR's bekijken
	12/03/17	1,5	Edit User and Userform
	12/03/17	2	Edit User afmaken met backend, PR's bekijken en codeduplicatie verwijderen

Weektotaal		22,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	1	API errors opvangen/tonen bij aanmaken/wijzigen gebruikers
	13/03/17	0,5	Variables in scss
	14/03/17	7	Frontend
	15/03/17	6	Frontend (fix sub-uri, fleets, ...)
	16/03/17	1	Mergen PR's
	17/03/17	2	Presentatie, meeting
	18/03/17	2	Nested Checkboxes (Fleet view)

Weektotaal		19,5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/03/17	1	Milestone 2 lezen en issues aanmaken
	21/03/17	1	Performance React
	21/03/17	1	Peer Reviews
	21/03/17	2	Lezen (good practices React, higher order components, scheiding logica, typescript/es6 syntax, ...)
	21/03/17	1,5	Scheiden componenten in dumb en smart components
	22/03/17	1	Meeting 6
	22/03/17	2	Verder scheiden components en testmogelijkheden bekijken
	23/03/17	3	Fetch actions herschrijven
	26/03/17	1	PR's bekijken en code spitsen

Weektotaal		13,5

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/03/17	2	Review code, fix issues, #247
	27/03/17	2	Split components, fix several bugs
	27/03/17	1	Fix more bugs
	28/03/17	3	Fixing bugs, writing redirect_to function, query parameters
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	29/03/17	2,5	Redux
	30/03/17	4	Authentication react
	31/03/17	1	Higher orders components
	31/03/17	3	Routes for authentication and wrappers
	31/03/17	0,5	Split routes
	31/03/17	1	Try switching languages
	01/04/17	2	Refresh tokens

Weektotaal		23

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/04/17	0,5	Finish authentication branch frontend
Weektotaal		0,5

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/04/17	1	Review Code
	16/04/17	1	tslinter
	16/04/17	1	i18n switcher
Weektotaal		3

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/04/17	2,5	Language switcher
	19/04/17	1,5	Review PR Nils and fix Fleets in frontend
	19/04/17	0,5	Review PR
Weektotaal		4,5

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/05/17	1	Fixing bugs
	02/05/17	7	Formatting and refactoring
	04/05/17	0,75	meeting
	06/05/17	2	Backend testen bekijken en mappertesten proberen
	07/05/17	3	Frontend testing mogelijkheden bekijken

Weektotaal		13,75

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	09/05/17	1	Meeting
	09/05/17	1	PR reviewen en styleguides typescript opleggen
	10/05/17	2	Add information for user
	10/05/17	4	Fix error when submitting forms and extract seterrors function
	11/05/17	2	Bug user signed out constantly
	11/05/17	1,5	Show information about claims
	12/05/17	0,5	Finish upload csv
	12/05/17	0,5	#418
	12/05/17	1	Bug missing authorization header
	14/05/17	1	PR reviewen
Weektotaal		14,5

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/05/17	4	Fix everything about pagination
	15/05/17	1	Blame karel
	17/05/17	2	Feedback when uploading csv
	17/05/17	1	Testing validations and fetch json
	17/05/17	0,5	PR review
	18/05/17	2	Mapper test
	18/05/17	0,5	PR review and finish frontend/logboek
	18/05/17	1	#469
	19/05/17	2	Frontend testing
	20/05/17	2	Debuggen refreshtokens
	20/05/17	0,5	Finding typescript error #492
	20/05/17	1	Refactor filters
	20/05/17	1,5	Fixing bugs, reviewen, refactoring
	21/05/17	5	More of this ^, + last minute features
Weektotaal		24

## Nils_Mak
Timesheets van Nils Mak

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning
	19/02/17	1	Opzoekwerk over functionele analyse

Weektotaal		4,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/02/17	0,5	Opzoekwerk begrippen
	21/02/17	0,5	Opstellen email naar Solvas
	22/02/17	1	Voorbereiding vergadering & printen nodige meeting documenten
	22/02/17	1,25	Tweede meeting omtrent domeinmodel en use cases
	23/02/17	1,5	Construeren use cases
	25/02/17	0,75	Construeren use cases (opvragen premies etc)
	26/02/17	1	Verbeteren & construeren use cases (simulatie etc)

Weektotaal		6,5

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	0,5	review use cases
	28/02/17	3	review & formatting & aanpassen use cases
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	2/03/17	3	Documentatie & tutorial: React & typescript
	2/03/17	0,4	installatie nodige files frontend (lokaal)
	4/03/17	2,5	React component AddCompany, toevoegen van i18n aan gemaakte component
	5/03/17	3,6	React components AddUser, AddRole, AddVehicle
	5/03/17	0,5	Resolving merge conflicts & editing Add-components
	5/03/17	0,5	Fixed css and small errors in AddRole
	5/03/17	0,4	PR github frontend
	5/03/17	0,25	Setting up local server to test component
Weektotaal		15,15

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6/03/17	2	React component InfoTable
	6/03/17	2	Edit new css to Companies component, InfoTable component
	6/03/17	0,25	Reviewed feedback & extracted questions for the client
	6/03/17	0,5	PR github frontend
	6/03/17	0,5	fixed console and translation errors InfoTable
	08/03/17	1	Test and review components, install backend
	09/03/17	5,5	UserComponent: fetch user info from id when clicking a row, VehicleComponent
	10/03/17	1	PR github frontend and small edits
	10/03/17	0,5	Aanpassen factuur usecase
	10/03/17	2	Clients oplijsten, Client weergeven, Client verwijderen
	10/03/17	2	Add Clients, translation file vereenvoudigen
	10/03/17	0,75	Fixed not rerendering table bug
	10/03/17	1	Vehicle Components (Add, List, View, Delete)
	11/03/17	3	Fleets, SubFleets components, DetailTable component, layout client component
	12/03/17	1,5	AddFleet component, Layout DetailTable, verbeteren use case
	12/03/17	0,5	testen & reviewing PR Benji
	12/03/17	0,75	resolving merge conflicts, changing format to camelCase
	12/03/17	0,75	EditClient en ClientForm
	12/03/17	1	EditVehicle, AddVehicle & matching vehicle parameters to API

Weektotaal		26,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	1	aanpassen frontend naar wijzigingen backend
	13/03/17	1	Gebruikershandleiding
	14/03/17	1,5	Adding options to list vehicles by type and fleet
	15/03/17	5	Frontend: filtering vehicles, small fixes, layout
	16/03/17	2	Testing webapp, small fixes, writing user manual
	16/03/17	0,75	Testing webapp, creating screenshots for manual
	16/03/17	3,5	meeting with Domien & Steven: fixing last errors for milestone 1 and creating pdfs
	17/03/17	0,75	Demo testen en uitschrijven
	17/03/17	1	Frontend presentatie maken en inoefenen
	17/03/17	2	Presentatie voor klant en vergadering met groep

Weektotaal		18,5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/03/17	2,5	PR, splitsen componenten voorbeeld bekijken, vehicle componenten opsplitsen
	24/03/17	5,5	splitsen vehicle, reworking Filter component for better scaling
	25/03/17	3	Adding more filter options, changing filter layout, adding Hide option
	25/03/17	2,5	Fixing actions with body, layout fixes, fixed bugs
	26/03/17	2	Implementing & testing typeahead

Weektotaal		15,5

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/03/17	1,5	duplicate code fix, typeahead rendering before getting data fix
	27/03/17	4,25	converting components, fixing bugs, resolving merge conflicts, testing app
	28/03/17	0,3	fix #232
	29/03/17	0,5	Split vehicle form
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	31/03/17	1	fixing type interfaces
	01/04/17	1	Mobile menu start

Weektotaal		9,55

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/04/17	4	splitsed vehicles, started contracts
	05/04/17	2	adding contracts
	09/04/17	3,3	fixing bugs in contract router, view, & adding
Weektotaal		9,3

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11/04/17	3	fixed routing contracts, edit contract, contract for companies, fleets & vehicle seperated functions
	15/04/17	1,25	fixing frontend bugs with Karel
	16/04/17	2	mobile sidebar hamburger menu
Weektotaal		6,25

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/04/17	2	Debugging authorization branch + implementing function overview in Edit&Add User
	17/04/17	2	Creating a control component for editting roles and permissions
	18/04/17	2	CreateRoleForm and changing permissions
	18/04/17	2,75	Add function, changing PermissionControl, adding new permission overview table
	18/04/17	1,75	new table with action column
	19/04/17	1,2	Creating EditRole component
	19/04/17	2,5	Debugging auth branch, changing mobile menu logic to css
	19/04/17	0,7	Changed ContractForm types to a FormChoice component
	19/04/17	0,5	added notification that passw doesn't need to get changed in UserEdit.tsx
	20/04/17	1,5	Adding Invoice Actions to Fleet & adding Invoice overview
	20/04/17	1	Invoice component + download pdf action
	20/04/17	2	Resolve merge conflicts from merging all frontend branches + testing for bugs
	20/04/17	2,5	Debugging with David & writing user manual
	20/04/17	1	Fixing role errors and debugging
	21/04/17	1	Fixing companies adding type to addCompany
	21/04/17	0,45	added confirmation to delete buttons and changed their names to Archive
	21/04/17	0,5	fixed company type error
	21/04/17	0,5	testing demo
	21/04/17	1,5	fixing last bugs for presentation (invoices, etc)
	21/04/17	0,5	Milestone 2: presentation
Weektotaal		27,85

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	25/04/17	1,5	fixing pdf download & trying to fix user function error
	27/04/17	0,75	Company typeahead inputfield
	27/04/17	0,25	assign function fix testing
	28/04/17	0,75	Finding a fix for the backend to compile the frontend without erros
	29/04/17	0,25	adding data to db, and testing webapp on different browsers
	30/04/17	2	Adding T translations in code and filled NL translation file, fixed translate button

Weektotaal		5,5

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/05/17	0,5	Fix issue 371
	06/05/17	0,75	type-a-head fix contracts & testing
	06/05/17	2,5	changed inputfields to typeaheads, made it possible to add a function to multiple companies
	06/05/17	0,2	Delete function fix
	07/05/17	1	download greencard
	07/05/17	4	debugging greencard, fixing year type error, changing fleets to typeahead, communication client

Weektotaal		8,95

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	09/05/17	1	Meeting
	11/05/17	2	Fix PR comments and merge conflicts
	11/05/17	4	Changing id's to names & id input fields to typeaheads, fixing problems with types
	11/05/17	1	Changed contractview to add company name next to id, and to redirect when clicked
	11/05/17	0,5	testing & debugging contracts
	11/05/17	2	adding csv upload frontend, fixing requested pr changes
	12/05/17	1	debugging frontend, fixing small issues in functions & companyInputfield
	13/05/17	4,5	debugging csv, fixing csv upload, fixing small layout errors
	13/05/17	4	logboek frontend
	14/05/17	0,5	Emailen met klant, toevoegen data aan nieuwe versie website
Weektotaal		20,5

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/05/17	4	review PR benji, work on log, added Filter for logboek
	15/05/17	1,25	Changed LogEntryLayout to check which type and fix layout accordingly
	16/05/17	0,5	Fix invoice api paths
	17/05/17	1	fix fleet paths and fix merge conficts
	17/05/17	2,75	PR review karel + add comparing changes to logboek (old vs new)
	18/05/17	2	giving changes in updates in logs a color to highlight them, fixing filters, adding translations
	19/05/17	0,5	PR reviews, merging logboek, fleet-view in master & fixing the conficts
	19/05/17	1	translations, PR&merge csv feedback
	20/05/17	5	Add filters to users, companies, remove ID from vehicle list, fix log filter fleets, fix small errors, debugging
	20/05/17	2,5	Archive checkboxes, link to fleet from vehicle list, instant translation bug fix
	20/05/17	0,5	PR review merges and testing frontend
	20/05/17	1,75	Unarchiving, log unarchive
	21/05/17	2	reverse log, contract fixes, email to id, testing
	21/05/17	6	issues for final deadline, user manual, PR reviewing, merging & testing
Weektotaal		30,75

## Niko_Strijbol
Timesheets van Niko Strijbol

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning

Weektotaal		3,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1,25	Herhaling theorie, lezen opgave
	20/02/17	1,75	Uitproberen functionele analyse
	21/02/17	1,25	Verder denken over domein (werken + evalueren)
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	24/02/17	1,5	Terminologie opzoeken (waarborg, vrijgestelde waarde), werken aan domeinmodel
	26/02/17	0,25	Maken voorstel voor use case (#16)
	26/02/17	1,25	Bijscholen rest API, opstellen visie-document

Weektotaal		8,5

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1,5	Werken aan use cases gebruikers
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	1/03/17	0,25	Allerlei
	2/03/17	1,33	Meeting API 1
	2/03/17	1,5	Werken aan API
	2/03/17	2	Spring uitleg, guides & tutorial
	2/03/17	1,5	Zelf proberen van Spring
	3/03/17	0,25	Fun met git + klaarmaken pull request
	3/03/17	1,25	Leer nog meer over Spring en pas code aan
	3/03/17	0,5	Werken aan API
	3/03/17	0,5	API, pull request review, varia
	4/03/17	0,5	HTTP standaard
	4/03/17	1	PR reviewen enzo
	4/03/17	1,5	TypeScript + React tutorials
	5/03/17	1,25	Backend: review + coden
	5/03/17	0,5	API -dingen
	5/03/17	0,5	PR review
Weektotaal		16,33

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	1,25	PR-review, uitproberen, nalezen
	06/03/17	0,75	Werken aan API
	06/03/17	1	Backend: zoeken oplossing localdatetime
	07/03/17	0,8	Meeting 4
	07/03/17	0,5	Installation guide
	07/03/17	2	Backend work
	08/03/17	3,75	Werken aan API specificatie
	08/03/17	0,25	Administratie, lezen pr
	09/03/17	1,25	Werken aan paginering API
	10/03/17	1	Compilen, bekijken front-end
	10/03/17	3,25	Werken aan API, plus generator
	11/03/17	1,5	API werk
	11/03/17	4	Backend
	12/03/17	3,75	Backend werk
	12/03/17	1,25	API werk
Weektotaal		26,3

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	3	Backend
	15/03/17	0,75	Uitbreiding
	15/03/17	3	Backend (vehicles)
	16/03/17	3	PR-review, testen, diavoorstelling
	17/03/17	2	Presentatie, meeting
	19/03/17	6	Learn + implement validations with annotations + tests
	19/03/17	1,5	Debug andere tests
	19/03/17	0,5	API-afspraken
Weektotaal		19,75

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/03/17	3,5	Zoeken naar bug in test + backend
	21/03/17	4	Experimentele dao's
	22/03/17	1,5	Meeting 6
	23/03/17	3,25	API-meeting II
	24/03/17	1,25	API pages, fix merge conflicts
	25/03/17	2,25	Backend, validations
	25/03/17	2	API-specificatie
	25/03/17	3,5	Various backend things, fix tests

Weektotaal		21,25

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/03/17	1,5	API-werk
	28/03/17	0,5	API & varia
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	29/03/17	0,75	API
	30/03/17	1,5	Nalezen API, experimenteren auth API
	31/03/17	0,5	API-discussies
	01/04/17	3	Nog meer API-werk
	01/04/17	2	Backend pull request reviews
	02/04/17	0,5	Review API/backend issues/pr

Weektotaal		11,25

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/04/17	2	Review auth PR
	07/04/17	0,5	Update API docs
Weektotaal		2,5

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11/04/17	2,5	Permission proposal API
	12/04/17	0,5	Review API
	15/04/17	1,5	API-gerelateerde dingen
	16/04/17	1	Update API-docs
	16/04/17	0,5	Pagination
	16/04/17	1,25	Review and improve PR's
Weektotaal		7,25

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/04/17	1	Werken aan de API
	17/04/17	0,5	Back-end dingen
	18/04/17	2	CreateRoleForm and changing permissions to reflect the API
	18/04/17	3	Add function, changing PermissionControl, adding new table for permissions overview
	18/04/17	1,5	adding delete function & button, changing table layout for roles & permissions
	19/04/17	1	API + reviewen backend dingen
	20/04/17	3	Vanalles en nog wat
	21/04/17	2,5	Vanalles en nog wat II
	22/04/17	0,5	Presentatie
	22/04/17	7,5	Invoices enzo + een beetje voor de presentatie
Weektotaal		22,5

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	26/04/17	0,75	API dingen
	27/04/17	0,5	Pas suggesties PR backend en api toe.
	30/04/17	1,75	Slack, PR review, API discussie

Weektotaal		3

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/05/17	0,75	Style login page
	04/05/17	0,75	meeting
	04/05/17	1,25	Errors in API toevoegen + Andere API dingen
	04/05/17	1,25	Errors in backend, review minor PR
	04/05/17	2	Lezen Hibernate Envers, uitproberen of dat het werkt (voor de logs)
	05/05/17	1,25	API review, fix an issue, some more logs research
	06/05/07	1	API-review + update documentation + make PR for type filtering
	06/05/17	0,5	Try to understand frontend routing and give up
	06/05/17	0,25	Change backend paths reflecting API changes
	07/05/17	0,5	API-discussions + other stuff
Weektotaal		9,5

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	09/05/17	1	Meeting
	10/05/17	0,75	Review green cards PR
	10/05/17	0,5	Review invoices PR
	10/05/17	0,75	Attempt fix for import
	11/05/17	0,25	Clean up csv import branches in git
	11/05/17	0,75	Update API docs + implement filtering in backend
	11/05/17	2,5	Nadenken + uitproberen logs alternatieven, testen logs
	11/05/17	0,5	Make frontend compile on my PC + update style login
	12/05/17	0,5	Fix vat number validation
	13/05/17	0,5	Debug csv upload
	13/05/17	2	Work on various issues
	14/05/17	1,25	Logs authorisation
	14/05/17	0,5	Proposal PR
	14/05/17	0,75	Various
Weektotaal		12,5

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/05/17	1,5	Various PR's review + annotations for csv
	15/07/17	0,5	Date format logs
	18/05/17	6,5	Team programming
	19/05/17	0,5	Review PR
	19/05/17	1	Update API spec to match with master
	20/05/17	3,5	Various stuff
	20/05/17	1	Test facturen met frontend
	21/05/17	0,75	PR-reviews and stuff
	21/05/17	1	Fix tests + sonar
	21/05/17	3,75	Review, test and quick fixes for backend
	21/05/17	1	Debuggen invoices

Weektotaal		21

## Domien_Van_Steendam
Timesheets van Domien Van Steendam

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	14/02/17	1,5	Afspraken rond programmeren opstellen en timesheets aanmaken.
	15/02/17	0,5	Voorbereiding eerste briefing
	16/02/17	1,5	Opstelling richtlijnen en afspraken en Github readme bewerken.
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning
	17/02/17	2	Verslag meeting 1 uittypen, todo's, repo indeling, opgave nalezen

Weektotaal		9

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Administratie en domeinmodel
	21/02/17	1	Herhalen software ontwikkeling II en nadenken over use-cases
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	25/02/17	1,5	Use cases
	26/02/17	1	Controle use cases en domeinmodel
	26/02/17	1	Controle use cases + aanmaken use cases verz.maatsch.

Weektotaal		6,75

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1	Controle use cases
	28/02/17	0,5	Bundelen timesheets week 2 + individuele timesheets verbeteren
	28/02/17	1,75	Kleine verbeteringen use cases en domeinmodel en voorbereiding meeting 3
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	3/03/17	1	Opzoekwerk flyway en algemene, administratieve controle
	4/03/17	3	Flyway,migrations, pollen waarmee iedereen zich ondertussen al heeft mee beziggehouden
	4/03/17	5,5	Database ontwerp, Migrations, models en hun hibernate mappings, opzoekwerk hibernate
	5/03/17	6,75	migrations, models en mappings, issues & organisatie
Weektotaal		20

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6/03/17	0,5	Issues, stand van zaken frontend controleren
	6/03/17	0,5	Pollen naar tests, pull requests reviewen, administratie
	07/03/17	0,5	Meeting 4
	08/03/17	1,5	PR reviews, verslag meeting 4, zoeken naar oplossing voor probleem met rollensysteem
	11/03/17	2	PR reviews, api documentatie lezen
	12/03/17	1,5	Spring tutorial (~30m), PR reviews, backend api testen
	13/03/17	9	Backend, issues, PR reviews, little enchancements

Weektotaal		15,5	Ik voelde me zaterdag heel duizelig en misselijk waardoor ik minder heb kunnen werken die dag.

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Pr reviews, voorbeelden online opzoeken en SO2 leerstof herhalen
	14/03/17	1,5	deployment diagram maken en Timesheets bundelen
	14/03/17	1,25	Interactie diagram, presentatie, bespreking todo doc met benjamin, stand van zaken frontend
	15/03/17	3	Backend requests testen en problemen als issue toevoegen,Issue fixen, api rfc toevoegen,interactiediagrammen, documentatie werk verdelen, PR reviews
	16/03/17	3,5	Documentatiewerk verdelen en verfijnen, samen met steven en nils
	16/03/17	5	Voorbereiding & opzoekwerk presentatie, herhalen cursus communicatievaardigheden, inoefenen
	17/03/17	2,5	Herhalen presentatie, korte briefing, pesentatie zelf en meeting achteraf
	18/03/17	1,5	Debug backend voor issue 172 en 173, milestone 2 doornemen, mail met prof
Weektotaal		20,25

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/03/17	0,25	Bundelen timesheets week 5
	23/03/17	1,75	Meeting 6, herindeling timesheets
	24/03/17	1	pr review, mail lesgevers voor meeting en problemen server, issue 187
	25/03/17	4	(grote) PR reviews, meerdere issues oplossen, dynamische URL opzoekwerk
	25/03/17	1	nieuwe API doornemen, beslissingen overleggen met andere teamleden, merge conflict
	26/03/17	1,25	Pull request review niko, opzoekwerk jmock, Peer reviews
	30/03/17	0,5	pr review, issues

Weektotaal		9,75	Ik heb deze week voornamelijk gewerkt aan andere projecten die afgewerkt moesten zijn.

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/03/17	0,5	Bundelen timesheets week 6 met controle
	27/03/17	0,75	Pull requests reviewen, issues onderhoud github, herbundelen timesheets met controle
	29/03/17	0,5	#225 pr review, opzoekwerk servicelaag
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	29/03/17	2,5	Issues 262,265, overleggen op Slack en pr reviews
	31/03/17	1	Services, controllers, polling
	01/04/17	3	Services, controllers, testen & debuggen, timesheets controleren
	02/04/17	1	ContractMapper, pr reviews, backend testen

Weektotaal		10,25	In weekend op Skireis

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/04/17	0,5	Slack & github activiteit in de gaten houden, bundelen timesheets week 7 met controle
	04/04/17	0,12	Slack & github activiteit in de gaten houden
	05/05/17	0,13	Slack & github activiteit in de gaten houden
	06/05/17	0,12	Slack & github activiteit in de gaten houden
	07/05/17	0,13	Slack & github activiteit in de gaten houden
	08/04/17	0,5	peer review, Slack & github activiteit in de gaten houden
Weektotaal		1,5	Hele week op skireis. De andere teamleden waren hiervan op de hoogte.

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	10/04/17	0,5	timesheets pasen 1 + controle
	13/04/17	0,25	Frontend testen
	14/04/17	0,25	Facturen en overschreven kosten migration toevoegen
	15/04/17	2,75	Facturen en overschreven kosten afwerken (pr 298), fixes (pr 297), api veranderingen doorvoeren
	16/04/17	3,75	Issues fixes, peer reviews, taxes, backend globaal testen, migration fixes

Weektotaal		7,5

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/04/17	1,5	pr 307 met testen, invoice pdf : bugfix ivm url extensies & pdf zelf
	18/04/17	0,25	timesheets bundelen pasen 2 + controle
	19/04/17	2,5	pdf testen, facturen genereren en testen, migrations fix
	19/04/17	5	Facturen, bugfixes samen met Steven en David (13-18u30u, 30m pauze)
	19/04/17	3	Facturen & testing
	20/04/17	2,5	Factureren bugfixes: verkeerde bedragen, onopgeslagen facturen, oneindige lus
	20/04/17	2	Facturen pull request afronden, commentaren doorvoeren, auth in combinatie met facturen testen
	20/04/17	3	Verscheidene bugs fixen, facturen pdf updaten, project controleren, presentatie voorbereiding
	21/04/17	3	Final touches backend, presentatie voorbereiding, presentatie zelf, pdf toegevoegd voor current invoice
Weektotaal		22,75

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	25/04/17	0,5	Bundelen timesheets week 8 + controle, werkverdeling mbv issues, PR niko bekijken
	28/04/17	0,75	Issue 355, werkverdeling issues
	29/04/17	2	Bugfixes, pull requests
	30/04/17	2	Testen, frontend proberen runnen, issues bekijken, verdelen en fixen, kleine slack besprekingen
Weektotaal		5,25

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	01/05/17	0,5	Bundelen timesheets week 9 + controle
	03/05/17	2,25	Bugfix vehicles toevoegen, opzoekwerk validations en annotations, verbeteringen validations
	04/05/17	1	Voorbereiding meeting en meeting zelf
	04/05/17	0,75	Bugfixes en mijn pull requests verbeteren
	05/05/17	2,75	importeren csv files implementeren
	06/05/17	5	Groene kaarten en csv bestanden importeren
	07/05/17	4	Groene kaarten layout en bugfix, evaluatie van [werk, pull requests, issues], planning & werkverdeling

Weektotaal		16,25

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	08/05/17	1,5	Pull requests opmerkingen doorvoeren, bundelen week 10, schema controleren, meeting voorbereiding
	09/05/17	1	Meeting
	10/05/17	2	Pull requests comments doorvoeren, testen en reviewen, allerlei bugfixes, code verbeteringen
	11/05/17	1	mail patrick opstellen, pull requests mergen, bugfix correcties
	12/05/17	1	issues, pull requests
	13/05/17	1,5	issues, pull requests
	14/05/17	3	bugfix csv importeren, comissies, enkele issues, pull requests review en mergen

Weektotaal		11

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/05/17	0,75	pull requests reviews en modellen documenteren
	16/05/17	2,5	Bundelen timesheets week 11, bugfix log, uitgebreid testen van logs en 3 pull requests
	17/05/17	0	Frontend terug werkende krijgen (2uur maar niet meegerekend wegens niet productief)
	17/05/17	2,5	Frontend uitgebreid testen, corrections testen, import csv testen
	18/05/17	1	Corrections testen, bugfixes
	18/05/17	8,5	Werkmeeting met niko, steven en david
	19/05/17	3	Commissies en groene kaarten permissies
	20/05/17	7,25	Afwerken commissies, permissies groene kaarten, allerlei bugfixes, eigen pull requests onderhouden en andere reviewen
	21/05/17	5	Update voor commissies afwerken met karel, import csv test schrijven + opzoekwerk, final touchescommissies verwerken in invoices, peer reviews
	21/05/17	2	Presentatie, demo, bundelen timesheets week 12
Weektotaal		32,5

## Karel_VandenBussche
Timesheets van Karel VandenBussche

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning

Weektotaal		3,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Opzoekwerk over uitgebreid testen
	21/02/17	1	Herhaling software-ontwikkeling en opgave volledig verwerken
	22/02/17	0,75	Eerste versie van usecases milestone 1 uitwerken
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	25/02/17	2	Usecases milestone 1 verder uitwerken
	26/02/17	0,75	Voorbereidend werk voor tests via presentaties en documentatie

Weektotaal		6,75

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1	Usecase milestone 1 opmaak verzorgen + uitbreiden
	1/03/17	3	integration testing via spring framework: documentatie + zelf uitproberen
	1/03/17	0,75	Opzoekwerk frontend testing
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	1/03/17	2,5	Kennis opdoen over mocking en andere handige tools bij het testen
	2/03/17	3	Backend testing en opzoekwerk automatisatie
	3/03/17	1	Kennis opdoen bij open-source projecten
	5/03/17	2	Werken aan testhandleiding + vooruitzichten verdeling werk ms1
	5/03/17	3	Datalaag + frontend tests probeersels
Weektotaal		16,75

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	1	Gradle klaarmaken voor integratietests
	06/03/17	1	Restcontrollers testen
	07/03/17	2	Restcontrollers testen
	08/03/17	4	Restcontrollers testen + documenteren
	08/03/17	4	Embedded databank prepareren voor DAO tests
	09/03/17	0,5	Randombeans toevoegen voor objectcreatie
	09/03/17	1	SQL testdata aanmaken
	09/03/17	2	prutsen met embedded databank voor testdata
	12/03/17	5	Debuggen van de dao tests

Weektotaal		20,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Finalize tests
	14/03/17	1	Integrate jacoco for code coverage
	15/03/17	2	Config + testdata
	15/03/17	2	Some unit tests + fixes
	15/03/17	1,5	Testhandleiding schrijven
	16/03/17	1,5	Kleine fixes dicht bij deadline
	16/03/17	0,5	Presentatie maken
	17/03/17	0,5	Presentatie voorbereiden
	17/03/17	2	Presentatie+meeting
	19/03/17	1,5	frontend bekijken
Weektotaal		14,5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/03/17	2	werken aan voorstel service layer
	23/03/17	1,5	Meeting 6
	23/03/17	1	rest test abstractie + pr
	26/03/17	1	Veranderingen bekijken aan master
	26/03/17	2	Merge conflicts master + werken aan pr (service)
	24/03/17	0,5	Validation pr bekijken en reviewen (vooral tests)
	24/03/17	0,5	http mocking en test frameworks bekijken frontend

Weektotaal		8,5

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	27/03/17	1	conflicts
	27/03/17	1	Sonarqube fixes
	28/03/17	1	fix merge + minor fixes
	30/03/17	1,5	testdata migration proberen
	01/04/17	1,5	Testdata script

Weektotaal		7

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/17	1	Migration script in python omzetten
	07/04/17	5	Pagination
	09/04/17	4	settings
Weektotaal		10

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	14/04/17	1	jest util tests
	15/04/17	3	Contracts debuggen
	16/04/17	4	meer problemen oplossen (noce,...) => prutswerk
	16/04/17	3	Zoeken naar bug van contracts in backend
Weektotaal		11

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	18/04/17	1	Pagination based on amount of pages
	18/04/17	1	Refractor contracts fetch
	18/04/17	2	Unit tests filter & pagedresult
	19/04/17	0,5	Errormessages npm fixen frontend
	19/04/17	0,5	Seedscript uitbreiden
	19/04/17	1	Settings bij fleet bij creatie en edit (edit niet gelukt)
	20/04/17	0,15	State error er uit halen
	20/04/17	0,5	Contractfetch oplossen vehicles
	20/04/17	1	Fleet fix + fleetsettings
	20/04/17	3	fixes voor de deadline
	20/04/17	2	testen & fixen na de deadline
	21/04/17	0,5	Milestone2: presentatie
Weektotaal		13,15

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/04/17	3	Proberen authentication/authorization testconfig te laten werken
	30/04/17	4	tests schrijven (rest,jest)

Weektotaal		7

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/05/17	0,75	Meeting
	06/05/17	0,5	Templates+refractor
	06/05/17	4	Stateless components jest
	07/05/17	7	Meer frontend tests

Weektotaal		12,25

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	08/05/17	4	Tests afwerken frontend
	09/05/17	1	Meeting
	10/05/17	6	Fleets uitbreiden op frontend
	11/05/17	1	Typeahead om voertuigen toe te voegen bij fleets
	11/05/17	2	css van de nieuwe componenten
	11/05/17	2	Prutsen voor geselecteerde checkboxes te verkrijgen in Fleet
	13/05/17	1	Afwerken checkboxes
	13/05/17	0,5	premies toevoegen aan vehicles
	13/05/17	0,5	refreshen op juiste momenten
	13/05/17	0,3	handleiding frontend
	13/05/17	2	tests frontend
	13/05/17	3	backend rest tests
Weektotaal		23,3

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/05/17	2	Permissiontests backend uitbreiden
	15/05/17	1	Changes PR review (frontend-view)
	18/05/17	6	Commissions frontend (form, grouped buttons, multiple routes)
	19/05/17	2	Dynamische gui opzoeken / probeersels
	20/05/17	8	Dynamische gui verder + debuggen
	20/05/17	5	Commissies verder + debuggen
	21/05/17	3	Commissie debug sessie backend + verandering concept ('snachts)
	21/05/17	6	Mergen, fixes voor deadline, laatste loodjes

Weektotaal		33

## David_Vandorpe
Timesheets van David Vandorpe

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/02/17	1	Lezen documentatie Spring framework
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning

Weektotaal		4,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	3	Opstellen domeinmodel
	21/02/17	1	Grafische voorstelling domeinmodel
	22/02/17	1,25	Vergadering 2
	25/02/17	3	Lezen Ansible documentatie en begin opzetten server
	26/02/17	1	Installeren Jenkins

Weektotaal		9,25

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	2,5	Lezen documentatie en configureren Jenkins
	28/02/17	0,5	Deadline domeinmodel
	28/02/17	0,5	Bespreking milestone 1
	1/03/17	1	Capistrano voor documentatie
	1/03/17	4	Debuggen lege /usr/bin/env binary?
	1/03/17	1	HTTP auth en documentatie online plaatsen
	1/03/17	0,1	Jenkins pull request plugin
	1/03/17	2	Spring en Hibernate setup
	1/03/17	1	Generische DAO
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	2/03/17	3	SonarQube
	3/03/17	1	Fix hibernate wanneer het project als jar runt
	3/03/17	0,5	Init Flyway
	3/03/17	0,5	Jenkins Github Auth
	4/05/17	0,5	Lezen pull-requests
	5/05/17	1	Opzetten Capistrano voor wekelijkse snapshots
	5/05/17	0,5	Kleine fixes (Jenkins, rolverdeling online, ...)

Weektotaal		20,1

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6/03/17	2	Verderwerken Dao en AbstractRestController
	6/03/17	1	Automatisch deployen /data en snapshots
	6/03/17	1	Automatisch builden van javadocs bij deployen
	07/03/17	3	Validators
	10/03/17	1	Kleinere dingen
	11/03/17	6	Automatisering deployen frontend en backend

Weektotaal		14	David liet mij op voorhand weten dat hij deze week minder actief kon zijn.

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	14/03/17	0,3	Automatic backups
	14/03/17	1	Zoeken ontbrekende javadocs + kijken hoe hibernate entiteiten met relaties opslaat (op vraag van Domien)
	16/03/17	1	Oplossen conflict bij automatisch deployen
	15/03/17	0,1	Fixen kleine bug
	19/03/17	1	Issue #172 en #173
	15/03/17	0,5	Genereren UML diagrammen
	15/03/17	0,7	Schrijven extensie 2

Weektotaal		4,6	David liet mij weten dat hij minder kon werken deze week -Domien

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23/03/17	1,5	Meeting 6
	20/03/17	2,5	Opzoeken stateless authenticatiemethoden
	21/03/17	4	Stateless authenticatie met behulp van JSON Web Tokens
	21/03/17	2	Initiële authenticate met AJAX request (gebruikersnaam+wachtwoord)
	25/03/17	4	Ajax authenticatie vervangen door CAS
	26/03/17	0,5	Timesheets

Weektotaal		14,5

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	29/03/17	0,5	Merge conflicts master->json_auth
	29/03/17	1	Fixing CORS
	29/03/17	1	Fix failed automaticly triggered deploy
	29/03/17	1	Back to JSON auth
	30/03/17	1	Refactor part I
	30/03/17	2	Use builders to build token responses
	30/03/17	1	Documenteren methodes en klassen
	31/03/17	0,5	Ternaire relatie gebruiker-bedrijf-rol
	31/03/17	2	Permissies uit db in JWT inladen
	31/03/17	1	Fix parsing authorities van JWT
	01/04/17	2	Lezen documentatie Spring authorizatie
	01/04/17	0,5	Begin PermissionEvaluator
Weektotaal		14,5

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/17	0,75	Github review commentaar fixen
	06/04/17	0,5	Aanpassen domeinlaag voor "functies"
	06/04/17	0,5	Testen, reviewen en debuggen seed script
	09/04/17	3	REST routes voor functies +services+mappers+...
	09/04/17	0,5	Documentatie functies + zoeken fixen documentatie met enkel "author" in over gehele project
	09/04/17	1	Begin permissies
	09/04/17	1	Vinden bug waarbij elke request geredirect werd naar index
	10/04/17	0,75	Meer permissies
	10/04/17	0,5	Debuggen hibernate proxies
	10/04/17	1,5	Fixing tests
	10/04/17	0,45	Jacoco fix
Weektotaal		10,45

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/04/17	2	Permission routes
	15/04/17	0,25	NoOpPassword encoder en testen+ fixen function mapping
	16/04/17	2	Authorisatie in controllers
Weektotaal		4,25

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/04/17	0,5	bespreking milestone2 met begeleiders
	21/04/17	0,2	Deployen van fixes gisterenavond
	20/04/17	4	Afronden milestone2
	20/04/17	1	Aantal fixes voor frontend routes
	20/04/17	6	Nachtwerk dao's, sonarqube, deel invoiceservice, JPA
	19/04/17	2	Afronden authorizatie
	18/04/17	2	Herwerken authorizatie na API update
	17/04/17	2	Uitzoeken waarom Spring lastig doet over pdf's (blijkbaar @Component vergeten)
	17/04/17	6,5	Poging tot opstellen pdf's + Authorisatie voor en na api verandering
Weektotaal		17,7

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	24/04/17	3,5	Uitzoeken waarom backupserver gecrashed is
	25/04/17	2	Nog steeds niet gevonden, opgegeven, clean install
	27/04/17	0,75	Kleine fixes en een paar redeploys gedurende de week
	29/04/17	0,5	Lezen en begrijpen Niko's code
	29/04/17	1,5	InvoiceItems + refactoring Niko's code zodat deze hiervan gebruik maakt
	29/04/17	2	Vinden van alle nodige correcties van een vloot
	30/04/17	1	Rest endpoints voor aanvragen correcties

Weektotaal		11,25

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/05/17	0,75	meeting
	01/05/17	3	Begin correctioninvoices
	06/05/17	5	Debuggen en corrigeren invoices
	07/05/17	8	Verder debuggen + eager loaden + optimaliseren invoices
Weektotaal		16,75

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	09/05/17	1	Meeting
	13/5/17-14/5/17	9	Lezen documentatie + werkende krijgen Spring Security tests + eerste authenticatie en authorizatie tests (+- 80% coverage op de packages)
	14/05/17	3	Invoice pdfs fixen + InvoiceItem.tax + Locale fix
Weektotaal		13

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/05/17	1	Samenwerking met Domien
	18/05/17	7	Team backend programmeert in groep
	20/05/17	8	Fixen testen + kleine aanpassingen
	21/05/17	3	Veel dingen fixen net voor de deadline
Weektotaal		19