## Totaal
Naam	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Paasvakantie	Paasvakantie	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Totaal
Steven Bastiaens	6,5	6,75	19,15	26,55	15,5	11	13,1	2,5	9,7	22,15					132,9
Benjamin Coussaert	3	5,25	23,25	22,5	19,5	13,5	23	0,5	3	4,5					118
Nils Mak	4,5	6,5	15,15	26,5	18,5	15,5	9,55	9,3	6,25	27,85					139,6
Niko Strijbol	3,5	8,5	16,33	26,3	19,75	21,25	11,25	2,5	7,25	22,5					139,13
Domien Van Steendam	9	6,75	20	15,5	20,25	9,25	10,25	1,5	7,5	22,75					122,75
Karel VandenBussche	3,5	6,75	16,75	20,5	14,5	8,5	7	10	11	12,65					111,15
David Vandorpe	4,5	9,25	20,1	14	4,6	14,5	14,5	10,45	4,25	17,7					113,85
Totaal groep per week	34,5	49,75	130,73	151,85	112,6	93,5	88,65	36,75	48,95	130,1	0	0	0	0

## Steven_Bastiaens
Timesheets van Steven Bastiaens

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/17	0,5	Opgave bekijken en de verschillende technologieën snel eens bekijken
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning
	17/02/17	0,5	Timesheet invullen, verslag 1 verder maken
	18/02/17	2	Herhaling slides gastles, opgave, cursus vorig jaar, schematische voorstelling opgave, beginselen van eigen voorstel van domein analyse

Weektotaal		6,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Verder: Herhaling slides gastles, opgave, cursus vorig jaar, schematische voorstelling opgave, beginselen van eigen voorstel van domein analyse
	22/02/17	1,25	Tweede meeting omtrent domeinmodel en use cases
	22/02/17	0,6	Verslag meeting 2 intypen en op github zetten
	25/02/17	2	Hibernate framework: basis documentatie bekeken en (klein) example project
	25/02/17	1	AngularJs: begin documentatie lezen
	25/02/17	0,4	Use-case: afsluiten verzekering
	26/02/17	0,5	bekijken/verbeteren use-cases

Weektotaal		6,75

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1,5	Use-cases verbeteren
	28/02/17	0,75	Bespreking milestone 1
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	1/03/17	0,5	Verslag meeting 3 intypen en op github zetten
	2/03/17	1	[Backend] onderzoek rest api controllers, hibernate
	3/03/17	1	[Backend] review, onderzoek backend , ..
	4/03/17	8	[Backend] Rest controllers, models, migration, mapping, dao, (fixes: bug, sonarQube,..)
	5/03/17	1,5	[Backend] Rest controllers, models, migration, mapping, dao, (fixes: bug, sonarQube,..), timesheet invulen
	5/03/17	4,4	[Backend] bug fixes, enchancments, problemen met localdatetime, pull requests
Weektotaal		19,15

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6/03/17	2	[Backend] verder localdatetime
	6/03/17	1,25	Backend] Validators, pull requests reviewen
	07/03/17	1,5	Verslag meeting 4 inypen, pull requests reviewen
	07/03/17	0,8	Meeting 4
	09/03/17	1,5	Pull requests, deployment diagram (onderzoek, voorestel backend)
	11/03/17	9,5	Pull requests, db m:n rel bekeken, problemen gedetecteerd, opls gezocht, jackson serializers geprobeerd, leek niet voldoende, zelf mapping geschreven + models(relaties) herschreven, beginselen interactiediagram
	12/03/17	9	Verder mappings, bugs, merge conflicten, final touches, discussie over mapping
	12/03/17	1	Pull requests, enzo
Weektotaal		26,55

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Pull requests, bugs, fixes,issues, ...
	13/03/17	3	Pull request reviewen, bugs, interactie/sequentie diagram
	16/03/17	3,5	meeting with Domien & Nils: fixing last errors for milestone 1 and creating pdfs
	16/03/17	2	Aan presentatie gewerkt (+tijd vorige dagen aan presentatie gewerk), figuurtjes + structuur + ..
	17/03/17	2	Presentatie, meeting
	18/03/17	0,5	Typen verslag, + problemen github vastgesteld
	19/03/17	2,5	timesheet invullen, status project bekijken na probleem github 18/3/17, Domeinmodel updaten, Delete cascade aan constraints

Weektotaal		15,5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23/03/17	1,5	Meeting 6
	23/03/17	0,3	Peer reviews
	23/03/17	1	Pull reqs
	24/03/17	0,5	Pull reqs + conficten oplossen + errors oplossen
	25/03/17	0,5	probleem user password (jsonignor werkte niet naar behoren)
	25/03/17	2,5	pull req, merge conflicten, fixes,..
	25/03/17	1,5	issues, pull req updaten met master, bespreken roles ondertussen
	25/03/17	1	pull req, besprekingen (slack) , timesheet
	26/03/17	1,2	Archiveren, mogenlijk heden, implementeren
	26/03/17	1	Archiveren, mogenlijk heden, implementeren, error oplossen
Weektotaal		11

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	29/03/17	1	Api modellen / schema in backend voor waarborg
	29/03/17	2,5	verslag, api schema, last updated by, pull req, db ,...
	30/03/17	1,5	Pull req review, domeinmodellen, mappings, dao ,..
	31/03/17	1,2	Waarborg
	01/04/17	2	waarborg
	02/04/17	1,9	waarborg, fixen mappers,controllers, modellen,database
	02/04/17	2	issues, 283, begin 279, 281

Weektotaal		13,1

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/04/17	2	issue 279 + merge vs persist, en performantie testen van issue 279
	03/04/17	0,5	timesheets
Weektotaal		2,5

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/04/17	4,2	factuur controller, besprekingen, pull req rev, probleemen api eigen domeinmodel, ...
	16/04/17	3	verder factuur (invoice)
	16/04/17	2,5	verder invoice, default data
Weektotaal		9,7

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/04/17	0,15	review pull req subfleet
	17/04/17	2,5	active invoice, etc
	18/04/17	3	verder beginselen active, fleet periodes..
	19/04/17	2	tests fixen, nog een schemasql probleem
	19/04/17	4	test fixes trigger, updated domeinmodel, enzo ('meeting/ werk samen met Domien en david')
	19/04/17	3	fixen factuur berekeningen, dubuggen, testen
	20/04/17	2	tax,testen
	20/04/17	3	dao testen proberen fixen met hsqldb, archiveren beetje verder, vannales en nog wat (samen met niko en domien)
	20/04/17	2	na deadline, testen van facturen met auth, small fixes, ppt, ..
	21/04/17	0,5	presentatie
Weektotaal		22,15

## Benjamin_Cousaert
Timesheets van Benjamin Coussaert

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie Opdracht

Weektotaal		3

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/02/17	1	Usecases oplijsten
	21/02/17	0,5	Afspraken en indeling documentatie opmaken
	21/02/17	0,25	Opdracht milestone 1 kopieren naar issues
	22/02/17	0,5	Domeinmodel opstellen
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	26/02/17	1	Usecases extra opstellen en documentatie organiseren github
	26/02/17	0,75	Usecases medewerkers opstellen

Weektotaal		5,25

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	2	Pandoc documentatie en opstellen compilatie commando's
	27/02/17	1	Webpack Documentatie lezen
	28/02/17	2	Usecase pdf opstellen
	28/02/17	0,5	Usecases nakijken en correcties aanbrengen
	28/02/17	2	Milestone 0.1 afmaken
	28/02/17	0,75	Bespreking Milestone 1
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	1/03/17	3,5	Opzetten frontend (webpack, typescript, sass, ...)
	2/03/17	0,5	Fixen typescript
	3/03/17	4	Verder uitwerken React Component
	3/03/17	0,5	Bootstrap toevoegen
	3/03/17	0,5	README aanpassen met voorbeeld
	4/03/17	0,5	Mogelijkheden bekijken voor I18n in React
	4/03/17	1,5	Implementeer I18n in frontend
	5/03/17	1	Opzoeken React State mogelijkheden voor sessies
	5/03/17	1	React Redux Router documentatie lezen
	5/03/17	1,5	Fetch installeren en companies list voorbeeld implementeren
Weektotaal		23,25

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6/03/17	1	React-router
	6/03/17	4	Bootstrap design toevoegen met verschillende links
	6/03/17	2	Split design in modules and make 404 page
	6/03/17	0,5	Show active link in navbar
	07/03/17	1	General usecases
	07/03/17	2	Documentatie structuur
	07/03/17	1	Server opzetten en api in react steken
	08/03/17	4	Add user component
	08/03/17	1	Errors
	09/03/17	2	Nils commits bekijken en verbeteren, en interfaces in namespaces steken
	10/03/17	0,5	Bug #111 en PR's bekijken
	12/03/17	1,5	Edit User and Userform
	12/03/17	2	Edit User afmaken met backend, PR's bekijken en codeduplicatie verwijderen

Weektotaal		22,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	1	API errors opvangen/tonen bij aanmaken/wijzigen gebruikers
	13/03/17	0,5	Variables in scss
	14/03/17	7	Frontend
	15/03/17	6	Frontend (fix sub-uri, fleets, ...)
	16/03/17	1	Mergen PR's
	17/03/17	2	Presentatie, meeting
	18/03/17	2	Nested Checkboxes (Fleet view)

Weektotaal		19,5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/03/17	1	Milestone 2 lezen en issues aanmaken
	21/03/17	1	Performance React
	21/03/17	1	Peer Reviews
	21/03/17	2	Lezen (good practices React, higher order components, scheiding logica, typescript/es6 syntax, ...)
	21/03/17	1,5	Scheiden componenten in dumb en smart components
	22/03/17	1	Meeting 6
	22/03/17	2	Verder scheiden components en testmogelijkheden bekijken
	23/03/17	3	Fetch actions herschrijven
	26/03/17	1	PR's bekijken en code spitsen

Weektotaal		13,5

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/03/17	2	Review code, fix issues, #247
	27/03/17	2	Split components, fix several bugs
	27/03/17	1	Fix more bugs
	28/03/17	3	Fixing bugs, writing redirect_to function, query parameters
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	29/03/17	2,5	Redux
	30/03/17	4	Authentication react
	31/03/17	1	Higher orders components
	31/03/17	3	Routes for authentication and wrappers
	31/03/17	0,5	Split routes
	31/03/17	1	Try switching languages
	01/04/17	2	Refresh tokens

Weektotaal		23

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/04/17	0,5	Finish authentication branch frontend
Weektotaal		0,5

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/04/17	1	Review Code
	16/04/17	1	tslinter
	16/04/17	1	i18n switcher
Weektotaal		3

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/04/17	2,5	Language switcher
	19/04/17	1,5	Review PR Nils and fix Fleets in frontend
	19/04/17	0,5	Review PR
Weektotaal		4,5

## Nils_Mak
Timesheets van Nils Mak

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning
	19/02/17	1	Opzoekwerk over functionele analyse

Weektotaal		4,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/02/17	0,5	Opzoekwerk begrippen
	21/02/17	0,5	Opstellen email naar Solvas
	22/02/17	1	Voorbereiding vergadering & printen nodige meeting documenten
	22/02/17	1,25	Tweede meeting omtrent domeinmodel en use cases
	23/02/17	1,5	Construeren use cases
	25/02/17	0,75	Construeren use cases (opvragen premies etc)
	26/02/17	1	Verbeteren & construeren use cases (simulatie etc)

Weektotaal		6,5

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	0,5	review use cases
	28/02/17	3	review & formatting & aanpassen use cases
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	2/03/17	3	Documentatie & tutorial: React & typescript
	2/03/17	0,4	installatie nodige files frontend (lokaal)
	4/03/17	2,5	React component AddCompany, toevoegen van i18n aan gemaakte component
	5/03/17	3,6	React components AddUser, AddRole, AddVehicle
	5/03/17	0,5	Resolving merge conflicts & editing Add-components
	5/03/17	0,5	Fixed css and small errors in AddRole
	5/03/17	0,4	PR github frontend
	5/03/17	0,25	Setting up local server to test component
Weektotaal		15,15

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6/03/17	2	React component InfoTable
	6/03/17	2	Edit new css to Companies component, InfoTable component
	6/03/17	0,25	Reviewed feedback & extracted questions for the client
	6/03/17	0,5	PR github frontend
	6/03/17	0,5	fixed console and translation errors InfoTable
	08/03/17	1	Test and review components, install backend
	09/03/17	5,5	UserComponent: fetch user info from id when clicking a row, VehicleComponent
	10/03/17	1	PR github frontend and small edits
	10/03/17	0,5	Aanpassen factuur usecase
	10/03/17	2	Clients oplijsten, Client weergeven, Client verwijderen
	10/03/17	2	Add Clients, translation file vereenvoudigen
	10/03/17	0,75	Fixed not rerendering table bug
	10/03/17	1	Vehicle Components (Add, List, View, Delete)
	11/03/17	3	Fleets, SubFleets components, DetailTable component, layout client component
	12/03/17	1,5	AddFleet component, Layout DetailTable, verbeteren use case
	12/03/17	0,5	testen & reviewing PR Benji
	12/03/17	0,75	resolving merge conflicts, changing format to camelCase
	12/03/17	0,75	EditClient en ClientForm
	12/03/17	1	EditVehicle, AddVehicle & matching vehicle parameters to API

Weektotaal		26,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	1	aanpassen frontend naar wijzigingen backend
	13/03/17	1	Gebruikershandleiding
	14/03/17	1,5	Adding options to list vehicles by type and fleet
	15/03/17	5	Frontend: filtering vehicles, small fixes, layout
	16/03/17	2	Testing webapp, small fixes, writing user manual
	16/03/17	0,75	Testing webapp, creating screenshots for manual
	16/03/17	3,5	meeting with Domien & Steven: fixing last errors for milestone 1 and creating pdfs
	17/03/17	0,75	Demo testen en uitschrijven
	17/03/17	1	Frontend presentatie maken en inoefenen
	17/03/17	2	Presentatie voor klant en vergadering met groep

Weektotaal		18,5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/03/17	2,5	PR, splitsen componenten voorbeeld bekijken, vehicle componenten opsplitsen
	24/03/17	5,5	splitsen vehicle, reworking Filter component for better scaling
	25/03/17	3	Adding more filter options, changing filter layout, adding Hide option
	25/03/17	2,5	Fixing actions with body, layout fixes, fixed bugs
	26/03/17	2	Implementing & testing typeahead

Weektotaal		15,5

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/03/17	1,5	duplicate code fix, typeahead rendering before getting data fix
	27/03/17	4,25	converting components, fixing bugs, resolving merge conflicts, testing app
	28/03/17	0,3	fix #232
	29/03/17	0,5	Split vehicle form
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	31/03/17	1	fixing type interfaces
	01/04/17	1	Mobile menu start

Weektotaal		9,55

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/04/17	4	splitsed vehicles, started contracts
	05/04/17	2	adding contracts
	09/04/17	3,3	fixing bugs in contract router, view, & adding
Weektotaal		9,3

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11/04/17	3	fixed routing contracts, edit contract, contract for companies, fleets & vehicle seperated functions
	15/04/17	1,25	fixing frontend bugs with Karel
	16/04/17	2	mobile sidebar hamburger menu
Weektotaal		6,25

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/04/17	2	Debugging authorization branch + implementing function overview in Edit&Add User
	17/04/17	2	Creating a control component for editting roles and permissions
	18/04/17	2	CreateRoleForm and changing permissions
	18/04/17	2,75	Add function, changing PermissionControl, adding new permission overview table
	18/04/17	1,75	new table with action column
	19/04/17	1,2	Creating EditRole component
	19/04/17	2,5	Debugging auth branch, changing mobile menu logic to css
	19/04/17	0,7	Changed ContractForm types to a FormChoice component
	19/04/17	0,5	added notification that passw doesn't need to get changed in UserEdit.tsx
	20/04/17	1,5	Adding Invoice Actions to Fleet & adding Invoice overview
	20/04/17	1	Invoice component + download pdf action
	20/04/17	2	Resolve merge conflicts from merging all frontend branches + testing for bugs
	20/04/17	2,5	Debugging with David & writing user manual
	20/04/17	1	Fixing role errors and debugging
	21/04/17	1	Fixing companies adding type to addCompany
	21/04/17	0,45	added confirmation to delete buttons and changed their names to Archive
	21/04/17	0,5	fixed company type error
	21/04/17	0,5	testing demo
	21/04/17	1,5	fixing last bugs for presentation (invoices, etc)
	21/04/17	0,5	Milestone 2: presentation
Weektotaal		27,85

## Niko_Strijbol
Timesheets van Niko Strijbol

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning

Weektotaal		3,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1,25	Herhaling theorie, lezen opgave
	20/02/17	1,75	Uitproberen functionele analyse
	21/02/17	1,25	Verder denken over domein (werken + evalueren)
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	24/02/17	1,5	Terminologie opzoeken (waarborg, vrijgestelde waarde), werken aan domeinmodel
	26/02/17	0,25	Maken voorstel voor use case (#16)
	26/02/17	1,25	Bijscholen rest API, opstellen visie-document

Weektotaal		8,5

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1,5	Werken aan use cases gebruikers
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	1/03/17	0,25	Allerlei
	2/03/17	1,33	Meeting API 1
	2/03/17	1,5	Werken aan API
	2/03/17	2	Spring uitleg, guides & tutorial
	2/03/17	1,5	Zelf proberen van Spring
	3/03/17	0,25	Fun met git + klaarmaken pull request
	3/03/17	1,25	Leer nog meer over Spring en pas code aan
	3/03/17	0,5	Werken aan API
	3/03/17	0,5	API, pull request review, varia
	4/03/17	0,5	HTTP standaard
	4/03/17	1	PR reviewen enzo
	4/03/17	1,5	TypeScript + React tutorials
	5/03/17	1,25	Backend: review + coden
	5/03/17	0,5	API -dingen
	5/03/17	0,5	PR review
Weektotaal		16,33

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	1,25	PR-review, uitproberen, nalezen
	06/03/17	0,75	Werken aan API
	06/03/17	1	Backend: zoeken oplossing localdatetime
	07/03/17	0,8	Meeting 4
	07/03/17	0,5	Installation guide
	07/03/17	2	Backend work
	08/03/17	3,75	Werken aan API specificatie
	08/03/17	0,25	Administratie, lezen pr
	09/03/17	1,25	Werken aan paginering API
	10/03/17	1	Compilen, bekijken front-end
	10/03/17	3,25	Werken aan API, plus generator
	11/03/17	1,5	API werk
	11/03/17	4	Backend
	12/03/17	3,75	Backend werk
	12/03/17	1,25	API werk
Weektotaal		26,3

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	3	Backend
	15/03/17	0,75	Uitbreiding
	15/03/17	3	Backend (vehicles)
	16/03/17	3	PR-review, testen, diavoorstelling
	17/03/17	2	Presentatie, meeting
	19/03/17	6	Learn + implement validations with annotations + tests
	19/03/17	1,5	Debug andere tests
	19/03/17	0,5	API-afspraken
Weektotaal		19,75

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/03/17	3,5	Zoeken naar bug in test + backend
	21/03/17	4	Experimentele dao's
	22/03/17	1,5	Meeting 6
	23/03/17	3,25	API-meeting II
	24/03/17	1,25	API pages, fix merge conflicts
	25/03/17	2,25	Backend, validations
	25/03/17	2	API-specificatie
	25/03/17	3,5	Various backend things, fix tests

Weektotaal		21,25

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/03/17	1,5	API-werk
	28/03/17	0,5	API & varia
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	29/03/17	0,75	API
	30/03/17	1,5	Nalezen API, experimenteren auth API
	31/03/17	0,5	API-discussies
	01/04/17	3	Nog meer API-werk
	01/04/17	2	Backend pull request reviews
	02/04/17	0,5	Review API/backend issues/pr

Weektotaal		11,25

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/04/17	2	Review auth PR
	07/04/17	0,5	Update API docs
Weektotaal		2,5

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11/04/17	2,5	Permission proposal API
	12/04/17	0,5	Review API
	15/04/17	1,5	API-gerelateerde dingen
	16/04/17	1	Update API-docs
	16/04/17	0,5	Pagination
	16/04/17	1,25	Review and improve PR's
Weektotaal		7,25

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/04/17	1	Werken aan de API
	17/04/17	0,5	Back-end dingen
	18/04/17	2	CreateRoleForm and changing permissions to reflect the API
	18/04/17	3	Add function, changing PermissionControl, adding new table for permissions overview
	18/04/17	1,5	adding delete function & button, changing table layout for roles & permissions
	19/04/17	1	API + reviewen backend dingen
	20/04/17	3	Vanalles en nog wat
	21/04/17	2,5	Vanalles en nog wat II
	22/04/17	0,5	Presentatie
	22/04/17	7,5	Invoices enzo + een beetje voor de presentatie
Weektotaal		22,5

## Domien_Van_Steendam
Timesheets van Domien Van Steendam

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	14/02/17	1,5	Afspraken rond programmeren opstellen en timesheets aanmaken.
	15/02/17	0,5	Voorbereiding eerste briefing
	16/02/17	1,5	Opstelling richtlijnen en afspraken en Github readme bewerken.
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning
	17/02/17	2	Verslag meeting 1 uittypen, todo's, repo indeling, opgave nalezen

Weektotaal		9

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Administratie en domeinmodel
	21/02/17	1	Herhalen software ontwikkeling II en nadenken over use-cases
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	25/02/17	1,5	Use cases
	26/02/17	1	Controle use cases en domeinmodel
	26/02/17	1	Controle use cases + aanmaken use cases verz.maatsch.

Weektotaal		6,75

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1	Controle use cases
	28/02/17	0,5	Bundelen timesheets week 2 + individuele timesheets verbeteren
	28/02/17	1,75	Kleine verbeteringen use cases en domeinmodel en voorbereiding meeting 3
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	3/03/17	1	Opzoekwerk flyway en algemene, administratieve controle
	4/03/17	3	Flyway,migrations, pollen waarmee iedereen zich ondertussen al heeft mee beziggehouden
	4/03/17	5,5	Database ontwerp, Migrations, models en hun hibernate mappings, opzoekwerk hibernate
	5/03/17	6,75	migrations, models en mappings, issues & organisatie
Weektotaal		20

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6/03/17	0,5	Issues, stand van zaken frontend controleren
	6/03/17	0,5	Pollen naar tests, pull requests reviewen, administratie
	07/03/17	0,5	Meeting 4
	08/03/17	1,5	PR reviews, verslag meeting 4, zoeken naar oplossing voor probleem met rollensysteem
	11/03/17	2	PR reviews, api documentatie lezen
	12/03/17	1,5	Spring tutorial (~30m), PR reviews, backend api testen
	13/03/17	9	Backend, issues, PR reviews, little enchancements

Weektotaal		15,5	Ik voelde me zaterdag heel duizelig en misselijk waardoor ik minder heb kunnen werken die dag.

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Pr reviews, voorbeelden online opzoeken en SO2 leerstof herhalen
	14/03/17	1,5	deployment diagram maken en Timesheets bundelen
	14/03/17	1,25	Interactie diagram, presentatie, bespreking todo doc met benjamin, stand van zaken frontend
	15/03/17	3	Backend requests testen en problemen als issue toevoegen,Issue fixen, api rfc toevoegen,interactiediagrammen, documentatie werk verdelen, PR reviews
	16/03/17	3,5	Documentatiewerk verdelen en verfijnen, samen met steven en nils
	16/03/17	5	Voorbereiding & opzoekwerk presentatie, herhalen cursus communicatievaardigheden, inoefenen
	17/03/17	2,5	Herhalen presentatie, korte briefing, pesentatie zelf en meeting achteraf
	18/03/17	1,5	Debug backend voor issue 172 en 173, milestone 2 doornemen, mail met prof
Weektotaal		20,25

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/03/17	0,25	Bundelen timesheets week 5
	23/03/17	1,75	Meeting 6, herindeling timesheets
	24/03/17	1	pr review, mail lesgevers voor meeting en problemen server, issue 187
	25/03/17	4	(grote) PR reviews, meerdere issues oplossen, dynamische URL opzoekwerk
	25/03/17	1	nieuwe API doornemen, beslissingen overleggen met andere teamleden, merge conflict
	26/03/17	1,25	Pull request review niko, opzoekwerk jmock, Peer reviews

Weektotaal		9,25	Ik heb deze week voornamelijk gewerkt aan andere projecten die afgewerkt moesten zijn.

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/03/17	0,5	Bundelen timesheets week 6 met controle
	27/03/17	0,75	Pull requests reviewen, issues onderhoud github, herbundelen timesheets met controle
	29/03/17	0,5	#225 pr review, opzoekwerk servicelaag
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	29/03/17	2,5	Issues 262,265, overleggen op Slack en pr reviews
	31/03/17	1	Services, controllers, polling
	01/04/17	3	Services, controllers, testen & debuggen, timesheets controleren
	02/04/17	1	ContractMapper, pr reviews, backend testen

Weektotaal		10,25	In weekend op Skireis

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/04/17	0,5	Slack & github activiteit in de gaten houden, bundelen timesheets week 7 met controle
	04/04/17	0,12	Slack & github activiteit in de gaten houden
	05/05/17	0,13	Slack & github activiteit in de gaten houden
	06/05/17	0,12	Slack & github activiteit in de gaten houden
	07/05/17	0,13	Slack & github activiteit in de gaten houden
	08/04/17	0,5	peer review, Slack & github activiteit in de gaten houden
Weektotaal		1,5	Hele week op skireis. De andere teamleden waren hiervan op de hoogte.

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	10/04/17	0,5	timesheets pasen 1 + controle
	13/04/17	0,25	Frontend testen
	14/04/17	0,25	Facturen en overschreven kosten migration toevoegen
	15/04/17	2,75	Facturen en overschreven kosten afwerken (pr 298), fixes (pr 297), api veranderingen doorvoeren
	16/04/17	3,75	Issues fixes, peer reviews, taxes, backend globaal testen, migration fixes

Weektotaal		7,5

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/04/17	1,5	pr 307 met testen, invoice pdf : bugfix ivm url extensies & pdf zelf
	18/04/17	0,25	timesheets bundelen pasen 2 + controle
	19/04/17	2,5	pdf testen, facturen genereren en testen, migrations fix
	19/04/17	5	Facturen, bugfixes samen met Steven en David (13-18u30u, 30m pauze)
	19/04/17	3	Facturen & testing
	20/04/17	2,5	Factureren bugfixes: verkeerde bedragen, onopgeslagen facturen, oneindige lus
	20/04/17	2	Facturen pull request afronden, commentaren doorvoeren, auth in combinatie met facturen testen
	20/04/17	3	Verscheidene bugs fixen, facturen pdf updaten, project controleren, presentatie voorbereiding
	21/04/17	3	Final touches backend, presentatie voorbereiding, presentatie zelf, pdf toegevoegd voor current invoice
Weektotaal		22,75

## Karel_VandenBussche
Timesheets van Karel VandenBussche

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning

Weektotaal		3,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Opzoekwerk over uitgebreid testen
	21/02/17	1	Herhaling software-ontwikkeling en opgave volledig verwerken
	22/02/17	0,75	Eerste versie van usecases milestone 1 uitwerken
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	25/02/17	2	Usecases milestone 1 verder uitwerken
	26/02/17	0,75	Voorbereidend werk voor tests via presentaties en documentatie

Weektotaal		6,75

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1	Usecase milestone 1 opmaak verzorgen + uitbreiden
	1/03/17	3	integration testing via spring framework: documentatie + zelf uitproberen
	1/03/17	0,75	Opzoekwerk frontend testing
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	1/03/17	2,5	Kennis opdoen over mocking en andere handige tools bij het testen
	2/03/17	3	Backend testing en opzoekwerk automatisatie
	3/03/17	1	Kennis opdoen bij open-source projecten
	5/03/17	2	Werken aan testhandleiding + vooruitzichten verdeling werk ms1
	5/03/17	3	Datalaag + frontend tests probeersels
Weektotaal		16,75

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	1	Gradle klaarmaken voor integratietests
	06/03/17	1	Restcontrollers testen
	07/03/17	2	Restcontrollers testen
	08/03/17	4	Restcontrollers testen + documenteren
	08/03/17	4	Embedded databank prepareren voor DAO tests
	09/03/17	0,5	Randombeans toevoegen voor objectcreatie
	09/03/17	1	SQL testdata aanmaken
	09/03/17	2	prutsen met embedded databank voor testdata
	12/03/17	5	Debuggen van de dao tests

Weektotaal		20,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Finalize tests
	14/03/17	1	Integrate jacoco for code coverage
	15/03/17	2	Config + testdata
	15/03/17	2	Some unit tests + fixes
	15/03/17	1,5	Testhandleiding schrijven
	16/03/17	1,5	Kleine fixes dicht bij deadline
	16/03/17	0,5	Presentatie maken
	17/03/17	0,5	Presentatie voorbereiden
	17/03/17	2	Presentatie+meeting
	19/03/17	1,5	frontend bekijken
Weektotaal		14,5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/03/17	2	werken aan voorstel service layer
	23/03/17	1,5	Meeting 6
	23/03/17	1	rest test abstractie + pr
	26/03/17	1	Veranderingen bekijken aan master
	26/03/17	2	Merge conflicts master + werken aan pr (service)
	24/03/17	0,5	Validation pr bekijken en reviewen (vooral tests)
	24/03/17	0,5	http mocking en test frameworks bekijken frontend

Weektotaal		8,5

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	27/03/17	1	conflicts
	27/03/17	1	Sonarqube fixes
	28/03/17	1	fix merge + minor fixes
	30/03/17	1,5	testdata migration proberen
	01/04/17	1,5	Testdata script

Weektotaal		7

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/17	1	Migration script in python omzetten
	07/04/17	5	Pagination
	09/04/17	4	settings
Weektotaal		10

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	14/04/17	1	jest util tests
	15/04/17	3	Contracts debuggen
	16/04/17	4	meer problemen oplossen (noce,...) => prutswerk
	16/04/17	3	Zoeken naar bug van contracts in backend
Weektotaal		11

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	18/04/17	1	Pagination based on amount of pages
	18/04/17	1	Refractor contracts fetch
	18/04/17	2	Unit tests filter & pagedresult
	19/04/17	0,5	Errormessages npm fixen frontend
	19/04/17	0,5	Seedscript uitbreiden
	19/04/17	1	Settings bij fleet bij creatie en edit (edit niet gelukt)
	20/04/17	0,15	State error er uit halen
	20/04/17	0,5	Contractfetch oplossen vehicles
	20/04/17	1	Fleet fix + fleetsettings
	20/04/17	3	fixes voor de deadline
	20/04/17	2	testen & fixen na de deadline
	21/04/17	0,5	Milestone2: presentatie
Weektotaal		12,65

## David_Vandorpe
Timesheets van David Vandorpe

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/02/17	1	Lezen documentatie Spring framework
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning

Weektotaal		4,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	3	Opstellen domeinmodel
	21/02/17	1	Grafische voorstelling domeinmodel
	22/02/17	1,25	Vergadering 2
	25/02/17	3	Lezen Ansible documentatie en begin opzetten server
	26/02/17	1	Installeren Jenkins

Weektotaal		9,25

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	2,5	Lezen documentatie en configureren Jenkins
	28/02/17	0,5	Deadline domeinmodel
	28/02/17	0,5	Bespreking milestone 1
	1/03/17	1	Capistrano voor documentatie
	1/03/17	4	Debuggen lege /usr/bin/env binary?
	1/03/17	1	HTTP auth en documentatie online plaatsen
	1/03/17	0,1	Jenkins pull request plugin
	1/03/17	2	Spring en Hibernate setup
	1/03/17	1	Generische DAO
	1/03/17	0,5	Meeting 3
	2/03/17	3	SonarQube
	3/03/17	1	Fix hibernate wanneer het project als jar runt
	3/03/17	0,5	Init Flyway
	3/03/17	0,5	Jenkins Github Auth
	4/05/17	0,5	Lezen pull-requests
	5/05/17	1	Opzetten Capistrano voor wekelijkse snapshots
	5/05/17	0,5	Kleine fixes (Jenkins, rolverdeling online, ...)

Weektotaal		20,1

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6/03/17	2	Verderwerken Dao en AbstractRestController
	6/03/17	1	Automatisch deployen /data en snapshots
	6/03/17	1	Automatisch builden van javadocs bij deployen
	07/03/17	3	Validators
	10/03/17	1	Kleinere dingen
	11/03/17	6	Automatisering deployen frontend en backend

Weektotaal		14	David liet mij op voorhand weten dat hij deze week minder actief kon zijn.

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	14/03/17	0,3	Automatic backups
	14/03/17	1	Zoeken ontbrekende javadocs + kijken hoe hibernate entiteiten met relaties opslaat (op vraag van Domien)
	16/03/17	1	Oplossen conflict bij automatisch deployen
	15/03/17	0,1	Fixen kleine bug
	19/03/17	1	Issue #172 en #173
	15/03/17	0,5	Genereren UML diagrammen
	15/03/17	0,7	Schrijven extensie 2

Weektotaal		4,6	David liet mij weten dat hij minder kon werken deze week -Domien

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23/03/17	1,5	Meeting 6
	20/03/17	2,5	Opzoeken stateless authenticatiemethoden
	21/03/17	4	Stateless authenticatie met behulp van JSON Web Tokens
	21/03/17	2	Initiële authenticate met AJAX request (gebruikersnaam+wachtwoord)
	25/03/17	4	Ajax authenticatie vervangen door CAS
	26/03/17	0,5	Timesheets

Weektotaal		14,5

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/03/17	1	Meeting 7 met annick
	29/03/17	0,5	Merge conflicts master->json_auth
	29/03/17	1	Fixing CORS
	29/03/17	1	Fix failed automaticly triggered deploy
	29/03/17	1	Back to JSON auth
	30/03/17	1	Refactor part I
	30/03/17	2	Use builders to build token responses
	30/03/17	1	Documenteren methodes en klassen
	31/03/17	0,5	Ternaire relatie gebruiker-bedrijf-rol
	31/03/17	2	Permissies uit db in JWT inladen
	31/03/17	1	Fix parsing authorities van JWT
	01/04/17	2	Lezen documentatie Spring authorizatie
	01/04/17	0,5	Begin PermissionEvaluator
Weektotaal		14,5

Pasen 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/17	0,75	Github review commentaar fixen
	06/04/17	0,5	Aanpassen domeinlaag voor "functies"
	06/04/17	0,5	Testen, reviewen en debuggen seed script
	09/04/17	3	REST routes voor functies +services+mappers+...
	09/04/17	0,5	Documentatie functies + zoeken fixen documentatie met enkel "author" in over gehele project
	09/04/17	1	Begin permissies
	09/04/17	1	Vinden bug waarbij elke request geredirect werd naar index
	10/04/17	0,75	Meer permissies
	10/04/17	0,5	Debuggen hibernate proxies
	10/04/17	1,5	Fixing tests
	10/04/17	0,45	Jacoco fix
Weektotaal		10,45

Pasen 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/04/17	2	Permission routes
	15/04/17	0,25	NoOpPassword encoder en testen+ fixen function mapping
	16/04/17	2	Authorisatie in controllers
Weektotaal		4,25

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/04/17	0,5	bespreking milestone2 met begeleiders
	21/04/17	0,2	Deployen van fixes gisterenavond
	20/04/17	4	Afronden milestone2
	20/04/17	1	Aantal fixes voor frontend routes
	20/04/17	6	Nachtwerk dao's, sonarqube, deel invoiceservice, JPA
	19/04/17	2	Afronden authorizatie
	18/04/17	2	Herwerken authorizatie na API update
	17/04/17	2	Uitzoeken waarom Spring lastig doet over pdf's (blijkbaar @Component vergeten)
Weektotaal		17,7