## Totaal
Naam	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Paasvakantie	Paasvakantie	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Totaal
Steven Bastiaans	6,5	6,75	19,15	3,25	0										35,65
Benjamin Coussaert	3	5,25	23,25	7,5	0										39
Nils Mak	4,5	6,5	15,15	5,25	0										31,4
Niko Strijbol	3,5	8,5	16,33	0	0										28,33
Domien Van Steendam	9	6,75	20	1	0										36,75
Karel VandenBussche	3,5	6	16,75	0	0										26,25
David Vandorpe	4,5	9,25	20,1	4	0										37,85
Totaal groep per week	34,5	49	130,73	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Steven_Bastiaans
Timesheets van Steven Bastiaans

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/17	0,5	Opgave bekijken en de verschillende technologieën snel eens bekijken
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning
	17/02/17	0,5	Timesheet invullen, verslag 1 verder maken
	18/02/17	2	Herhaling slides gastles, opgave, cursus vorig jaar, schematische voorstelling opgave, beginselen van eigen voorstel van domein analyse

Weektotaal		6,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Verder: Herhaling slides gastles, opgave, cursus vorig jaar, schematische voorstelling opgave, beginselen van eigen voorstel van domein analyse
	22/02/17	1,25	Tweede meeting omtrent domeinmodel en use cases
	22/02/17	0,6	Verslag meeting 2 intypen en op github zetten
	25/02/17	2	Hibernate framework: basis documentatie bekeken en (klein) example project
	25/02/17	1	AngularJs: begin documentatie lezen
	25/02/17	0,4	Use-case: afsluiten verzekering
	26/02/17	0,5	bekijken/verbeteren use-cases

Weektotaal		6,75

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1,5	Use-cases verbeteren
	28/02/17	0,75	Bespreking milestone 1
	01/03/17	0,5	Meeting 3
	01/03/17	0,5	Verslag meeting 3 intypen en op github zetten
	02/03/17	1	[Backend] onderzoek rest api controllers, hibernate
	03/03/17	1	[Backend] review, onderzoek backend , ..
	04/03/17	8	[Backend] Rest controllers, models, migration, mapping, dao, (fixes: bug, sonarQube,..)
	05/03/17	1,5	[Backend] Rest controllers, models, migration, mapping, dao, (fixes: bug, sonarQube,..), timesheet invulen
	05/03/17	4,4	[Backend] bug fixes, enchancments, problemen met localdatetime, pull requests
Weektotaal		19,15

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	2	[Backend] verder localdatetime
	06/03/17	1,25	Backend] Validators, pull requests reviewen

Weektotaal		3,25

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0

## Benjamin_Cousaert
Timesheets van Benjamin Coussaert

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie Opdracht

Weektotaal		3

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/02/17	1	Usecases oplijsten
	21/02/17	0,5	Afspraken en indeling documentatie opmaken
	21/02/17	0,25	Opdracht milestone 1 kopieren naar issues
	22/02/17	0,5	Domeinmodel opstellen
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	26/02/17	1	Usecases extra opstellen en documentatie organiseren github
	26/02/17	0,75	Usecases medewerkers opstellen

Weektotaal		5,25

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	2	Pandoc documentatie en opstellen compilatie commando's
	27/02/17	1	Webpack Documentatie lezen
	28/02/17	2	Usecase pdf opstellen
	28/02/17	0,5	Usecases nakijken en correcties aanbrengen
	28/02/17	2	Milestone 0.1 afmaken
	28/02/17	0,75	Bespreking Milestone 1
	01/03/17	0,5	Meeting 3
	01/03/17	3,5	Opzetten frontend (webpack, typescript, sass, ...)
	02/03/17	0,5	Fixen typescript
	03/03/17	4	Verder uitwerken React Component
	03/03/17	0,5	Bootstrap toevoegen
	03/03/17	0,5	README aanpassen met voorbeeld
	04/03/17	0,5	Mogelijkheden bekijken voor I18n in React
	04/03/17	1,5	Implementeer I18n in frontend
	05/03/17	1	Opzoeken React State mogelijkheden voor sessies
	05/03/17	1	React Redux Router documentatie lezen
	05/03/17	1,5	Fetch installeren en companies list voorbeeld implementeren
Weektotaal		23,25

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	1	React-router
	06/03/17	4	Bootstrap design toevoegen met verschillende links
	06/03/17	2	Split design in modules and make 404 page
	06/03/17	0,5	Show active link in navbar

Weektotaal		7,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0

## Nils_Mak
Timesheets van Nils Mak

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning
	19/02/17	1	Opzoekwerk over functionele analyse

Weektotaal		4,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/02/17	0,5	Opzoekwerk begrippen
	21/02/17	0,5	Opstellen email naar Solvas
	22/02/17	1	Voorbereiding vergadering & printen nodige meeting documenten
	22/02/17	1,25	Tweede meeting omtrent domeinmodel en use cases
	23/02/17	1,5	Construeren use cases
	25/02/17	0,75	Construeren use cases (opvragen premies etc)
	26/02/17	1	Verbeteren & construeren use cases (simulatie etc)

Weektotaal		6,5

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	0,5	review use cases
	28/02/17	3	review & formatting & aanpassen use cases
	01/03/17	0,5	Meeting 3
	02/03/17	3	Documentatie & tutorial: React & typescript
	02/03/17	0,4	installatie nodige files frontend (lokaal)
	04/03/17	2,5	React component AddCompany, toevoegen van i18n aan gemaakte component
	05/03/17	3,6	React components AddUser, AddRole, AddVehicle
	05/03/17	0,5	Resolving merge conflicts & editing Add-components
	05/03/17	0,5	Fixed css and small errors in AddRole
	05/03/17	0,4	PR github frontend
	05/03/17	0,25	Setting up local server to test component
Weektotaal		15,15

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	2	React component InfoTable
	06/03/17	2	Edit new css to Companies component, InfoTable component
	06/03/17	0,25	Reviewed feedback & extracted questions for the client
	06/03/17	0,5	PR github frontend
	06/03/17	0,5	fixed console and translation errors InfoTable

Weektotaal		5,25

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0

## Niko_Strijbol
Timesheets van Niko Strijbol

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning

Weektotaal		3,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1,25	Herhaling theorie, lezen opgave
	20/02/17	1,75	Uitproberen functionele analyse
	21/02/17	1,25	Verder denken over domein (werken + evalueren)
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	24/02/17	1,5	Terminologie opzoeken (waarborg, vrijgestelde waarde), werken aan domeinmodel
	26/02/17	0,25	Maken voorstel voor use case (#16)
	26/02/17	1,25	Bijscholen rest API, opstellen visie-document

Weektotaal		8,5

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1,5	Werken aan use cases gebruikers
	01/03/17	0,5	Meeting 3
	01/03/17	0,25	Allerlei
	02/03/17	1,33	Meeting API 1
	02/03/17	1,5	Werken aan API
	02/03/17	2	Spring uitleg, guides & tutorial
	02/03/17	1,5	Zelf proberen van Spring
	03/03/17	0,25	Fun met git + klaarmaken pull request
	03/03/17	1,25	Leer nog meer over Spring en pas code aan
	03/03/17	0,5	Werken aan API
	03/03/17	0,5	API, pull request review, varia
	04/03/17	0,5	HTTP standaard
	04/03/17	1	PR reviewen enzo
	04/03/17	1,5	TypeScript + React tutorials
	05/03/17	1,25	Backend: review + coden
	05/03/17	0,5	API -dingen
	05/03/17	0,5	PR review
Weektotaal		16,33

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0

## Domien_Van_Steendam
Timesheets van Domien Van Steendam

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	14/02/17	1,5	Afspraken rond programmeren opstellen en timesheets aanmaken.
	15/02/17	0,5	Voorbereiding eerste briefing
	16/02/17	1,5	Opstelling richtlijnen en afspraken en Github readme bewerken.
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning
	17/02/17	2	Verslag meeting 1 uittypen, todo's, repo indeling, opgave nalezen

Weektotaal		9

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Administratie en domeinmodel
	21/02/17	1	Herhalen software ontwikkeling II en nadenken over use-cases
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	25/02/17	1,5	Use cases
	26/02/17	1	Controle use cases en domeinmodel
	26/02/17	1	Controle use cases + aanmaken use cases verz.maatsch.

Weektotaal		6,75

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1	Controle use cases
	28/02/17	0,5	Bundelen timesheets week 2 + individuele timesheets verbeteren
	28/02/17	1,75	Kleine verbeteringen use cases en domeinmodel en voorbereiding meeting 3
	01/03/17	0,5	Meeting 3
	03/03/17	1	Opzoekwerk flyway en algemene, administratieve controle
	04/03/17	3	Flyway,migrations, pollen waarmee iedereen zich ondertussen al heeft mee beziggehouden
	04/03/17	5,5	Database ontwerp, Migrations, models en hun hibernate mappings, opzoekwerk hibernate
	05/03/17	6,75	migrations, models en mappings, issues & organisatie
Weektotaal		20

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	0,5	Issues, stand van zaken frontend controleren
	06/03/17	0,5	Pollen naar tests, pull requests reviewen, administratie

Weektotaal		1

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0

## Karel_VandenBussche
Timesheets van Karel VandenBussche

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning

Weektotaal		3,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Opzoekwerk over uitgebreid testen
	21/02/17	1	Herhaling software-ontwikkeling en opgave volledig verwerken
	22/02/17	0,75	Eerste versie van usecases milestone 1 uitwerken
	22/02/17	1,25	Meeting 2
	25/02/17	2	Usecases milestone 1 verder uitwerken

Weektotaal		6

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1	Usecase milestone 1 opmaak verzorgen + uitbreiden
	01/03/17	3	integration testing via spring framework: documentatie + zelf uitproberen
	01/03/17	0,75	Opzoekwerk frontend testing
	01/03/17	0,5	Meeting 3
	01/03/17	2,5	Kennis opdoen over mocking en andere handige tools bij het testen
	02/03/17	3	Backend testing en opzoekwerk automatisatie
	03/03/17	1	Kennis opdoen bij open-source projecten
	05/03/17	2	Werken aan testhandleiding + vooruitzichten verdeling werk ms1
	05/03/17	3	Datalaag + frontend tests probeersels
Weektotaal		16,75

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0

## David_Vandorpe
Timesheets van David Vandorpe

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/02/17	1	Lezen documentatie Spring framework
	17/02/17	3	Presentatie over de opdracht
	17/02/17	0,5	Eerste meeting omtrent organisatie en planning

Weektotaal		4,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	3	Opstellen domeinmodel
	21/02/17	1	Grafische voorstelling domeinmodel
	22/02/17	1,25	Vergadering 2
	25/02/17	3	Lezen Ansible documentatie en begin opzetten server
	26/02/17	1	Installeren Jenkins

Weektotaal		9,25

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	2,5	Lezen documentatie en configureren Jenkins
	28/02/17	0,5	Deadline domeinmodel
	28/02/17	0,5	Bespreking milestone 1
	01/03/17	1	Capistrano voor documentatie
	01/03/17	4	Debuggen lege /usr/bin/env binary?
	01/03/17	1	HTTP auth en documentatie online plaatsen
	01/03/17	0,1	Jenkins pull request plugin
	01/03/17	2	Spring en Hibernate setup
	01/03/17	1	Generische DAO
	01/03/17	0,5	Meeting 3
	02/03/17	3	SonarQube
	03/03/17	1	Fix hibernate wanneer het project als jar runt
	03/03/17	0,5	Init Flyway
	03/03/17	0,5	Jenkins Github Auth
	04/05/17	0,5	Lezen pull-requests
	05/05/17	1	Opzetten Capistrano voor wekelijkse snapshots
	05/05/17	0,5	Kleine fixes (Jenkins, rolverdeling online, ...)

Weektotaal		20,1

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	2	Verderwerken Dao en AbstractRestController
	06/03/17	1	Automatisch deployen /data en snapshots
	06/03/17	1	Automatisch builden van javadocs bij deployen

Weektotaal		4

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0